## Harmonogram
miejscowość ……. Data 2018 r
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY | [10 empty] | miejscowośc i data
na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”
załącznik nr 8
INEWSTOR: Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży, Aleja Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża
WYKONAWCA: –
Lp | Nazwa zadania rodzaje robót | Miesiące realizacji | [8 empty] | razem | stawka podatku Vat | Podatek VAT | Podsumowanie brutto
|  | 2018-05-01 | 2018-06-03 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01
I | Przebudowa Oddziału Kardiologicznego i Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej I etap okreslony dokumentacją projektową w tym :
1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne (architektura ,wnętrza i konstrukcja) w tym :
1.1 | Roboty rozbiórkowe
1.2 | Ścianki działowe i obudowy
1.3 | Stolarka okienna i ścianki aluminiowe
1.4 | Stolarka drzwiowa drewniana laminowa
1.5 | Stolarka drzwiowa i naswietla alumniowe
1.6 | Izolacje i posadzki
1.7 | Ściany malowanie okładziny scienne ,tynkowanie
1.8 | Sufity ,tynki ,obudowy,malowanie
1.9 | Sufity podwieszane
1.10 | Roboty konstrukcyjne -wykonanie stropu na kondygnacjach oraz konstrukcji pod mosty medyczne okreslonych dokumentacja projektowa
2. | Roboty sanitarne w tym :
2.1 | Instalacja centralnego ogrzewania
2.2. | Instalacja wodno-kanalziacyjna
2.3. | wentylacja i klmatyzacja
2.4 | instalacja gazów medycznych
3 | Instalacja elektryczna w tym :
3.1 | Prace demontażowe
3.2 | Instalacje elektryczne w tym
3.2.1 | Rozdzielnice , urządzenia
3.2.2 | Trasy kablowe
3.2.3. | Linie kablowe WLZ
3.2.4 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
3.2.5 | osprzęt instalacyjny
3.2.6 | Oprawy oswietlenia podstawowego
3.2.7 | Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.2.8 | Instalacja połaczeń wyrównawczych
3.3. | Instalacje teletechniczne w tym :
3.3.1 | Instalacja przyzywowa
3.3.2 | Instalacja systemu KD i domofonów
3.3.3. | Instalacja SSP i DSO
3.3.4. | Instalacja okablowania strukturalnego i CCTV
3.3.5. | Instalacja RTV
4 | Przebudowa rozdzielni głownej w Pawilonie A
II. | Przebudowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej II etap określony dokumentacja projektową w tym :
1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne (architektura ,wnętrza i konstrukcja) w tym :
1.1 | Roboty rozbiórkowe
1.2 | Ścianki działowe i obudowy
1.3 | Stolarka okienna i ścianki aluminiowe
1.4 | Stolarka drzwiowa drewniana laminowa
1.5 | Stolarka drzwiowa i naswietla alumniowe
1.6 | Izolacje i posadzki
1.7 | Ściany malowanie okładziny scienne ,tynkowanie
1.8 | Sufity ,tynki ,obudowy,malowanie
1.9 | Sufity podwieszane
2. | Roboty sanitarne w tym :
2.1 | Instalacja centralnego ogrzewania
2.2. | Instalacja wodno-kanalziacyjna
2.3. | wentylacja i klmatyzacja
2.4 | instalacja gazów medycznych
3 | Instalacja elektryczna w tym :
3.1 | Prace demontażowe
3.2 | Instalacje elektryczne w tym
3.2.1 | Rozdzielnice
3.2.2 | Trasy kablowe
3.2.3. | Linie kablowe WLZ
3.2.4 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
3.2.5 | osprzęt instalacyjny
3.2.6 | Oprawy oswietlenia podstawowego
3.2.7 | Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.2.8 | Instalacja połaczeń wyrównawczych
3.3. | Instalacje teletechniczne w tym :
3.3.1 | Instalacja przyzywowa
3.3.2 | Instalacja systemu KD i domofonów
3.3.3. | Instalacja SSP i DSO
3.3.4. | Instalacja okablowania strukturalnego i CCTV
3.3.5. | Instalacja RTV
RAZEM NETTO
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO
PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE ROSNĄCO